## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
Sistema Atelier Picinin
INTEGRANTES |  | PAPEL PRINCIPAL
Lucas Picinin Campos Lutti
Gabriel Lima
Gabriel de Souza
Nikolas Louret
| Papel principal | Status Integrante |  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Gerente de Projeto | Ativo | Sprint #1 | 722 | 221 | Lucas Picinin Campos Lutti | 0 | Planejado | Adiantado
| Analista de Requisitos | Inativo | Sprint #2 | 101 | 54 | Gabriel Lima | 38 | Executando | Normal
| Arquiteto de Software |  | Sprint #3 | 79 | 0 | Gabriel de Souza | 108 | Atrasado | Atrasado
| Programador |  | Sprint #4 | 0 | 0 | Nikolas Louret | 0 | Concluído
| Testador |  | Sprint #5 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint #6
Note on F9: ====== ID#AAAAEJHs_WI (2019-08-02 12:46:53) Selecione a distribuição de responsabilidades.

## Requisitos
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
Sistema Atelier Picinin
SPRINTS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2022-08-23 | 2022-09-05 | Finalizacao de Documentos iniciais | Ok
2 | 2022-09-06 | 2022-09-19
3 | 2022-09-20 | 2022-10-03
4 | 2022-10-04 | 2022-10-24
5 | 2022-10-25 | 2022-11-07
6 | 2022-11-08 | 2022-11-21
| LISTA DE REQUISITOS |  |  | STATUS
Nº |  |  |  | Selecionar
0
1 | Administrador cadastra insumo no estoque |  |  | Tarefas Concluídas
2 | Administrador altera estoque |  |  | Tarefas Concluídas
3 | Administrador visualiza estoque |  |  | Tarefas Concluídas
4 | Administrador cadastra cardápio |  |  | Tarefas Concluídas
5 | Administrador visualiza cardápio |  |  | Tarefas Concluídas
6 | Administrador altera cardápio |  |  | Tarefas Concluídas
7 | Administrador visualiza lista de pedidos |  |  | Pendente
8 | Administrador visualiza os pedidos cancelados |  |  | Pendente
9 | Administrador gerencia o pagamento |  |  | Pendente
10 | Administrador visualiza as avaliações |  |  | Pendente
11 | Cliente visualiza cardápio |  |  | Tarefas Concluídas
12 | Cliente visualiza detalhes do produto |  |  | Tarefas Criadas
13 | Cliente realiza avaliação |  |  | Tarefas Criadas
14 | Cliente visualiza as avaliações |  |  | Tarefas Criadas
15 | Cliente realiza pedido |  |  | Tarefas Criadas
16 | Cliente visualiza carrinho |  |  | Tarefas Criadas
17 | Cliente solicita cancelamento |  |  | Pendente
18 | Usuário realiza cadastro |  |  | Pendente
19 | Usuário realiza login |  |  | Pendente
20 |  |  |  | Pendente
21 |  |  |  | Pendente
22 |  |  |  | Pendente
23 |  |  |  | Pendente
24 |  |  |  | Pendente
25 |  |  |  | Pendente
26 |  |  |  | Pendente
27 |  |  |  | Pendente
28 |  |  |  | Pendente
29 |  |  |  | Pendente
30 |  |  |  | Pendente
31 |  |  |  | Pendente
32 |  |  |  | Pendente
33 |  |  |  | Pendente
34 |  |  |  | Pendente
35 |  |  |  | Pendente
36 |  |  |  | Pendente
37 |  |  |  | Pendente
38 |  |  |  | Pendente
39 |  |  |  | Pendente
40 |  |  |  | Pendente
41 |  |  |  | Pendente
42 |  |  |  | Pendente
43 |  |  |  | Pendente
44 |  |  |  | Pendente
45 |  |  |  | Pendente
46 |  |  |  | Pendente
47 |  |  |  | Pendente
48 |  |  |  | Pendente
49 |  |  |  | Pendente
50 |  |  |  | Pendente
51 |  |  |  | Pendente
52 |  |  |  | Pendente
53 |  |  |  | Pendente
54 |  |  |  | Pendente
55 |  |  |  | Pendente
56 |  |  |  | Pendente
57 |  |  |  | Pendente
58 |  |  |  | Pendente
59 |  |  |  | Pendente
60 |  |  |  | Pendente
61 |  |  |  | Pendente
62 |  |  |  | Pendente
63 |  |  |  | Pendente
64 |  |  |  | Pendente
65 |  |  |  | Pendente
66 |  |  |  | Pendente
67 |  |  |  | Pendente
68 |  |  |  | Pendente
69 |  |  |  | Pendente
70 |  |  |  | Pendente
71 |  |  |  | Pendente
72 |  |  |  | Pendente
73 |  |  |  | Pendente
74 |  |  |  | Pendente
75 |  |  |  | Pendente
76 |  |  |  | Pendente
77 |  |  |  | Pendente
78 |  |  |  | Pendente
79 |  |  |  | Pendente
80 |  |  |  | Pendente
81 |  |  |  | Pendente
82 |  |  |  | Pendente
83 |  |  |  | Pendente
84 |  |  |  | Pendente
85 |  |  |  | Pendente
86 |  |  |  | Pendente
87 |  |  |  | Pendente
88 |  |  |  | Pendente
89 |  |  |  | Pendente
90 |  |  |  | Pendente
91 |  |  |  | Pendente
92 |  |  |  | Pendente
93 |  |  |  | Pendente
94 |  |  |  | Pendente
95 |  |  |  | Pendente
96 |  |  |  | Pendente
97 |  |  |  | Pendente
98 |  |  |  | Pendente
99 |  |  |  | Pendente
100 |  |  |  | Pendente
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Fim = [Início]+13
Fim = [Início] + 13
Início = [Início, row above]+14
Início = [Início, row above] + 21
Note on H19: ====== ID#AAAAEJHs_V8 (2019-08-02 12:46:53) "Tarefas Criadas": Tarefas geradas e distribuídas nas sprints. "Tarefas Concluídas": Todas tarefas concluídas.

## Sprint #1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-08-23
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-08-24
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-08-25
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-08-26
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-08-27
2022-08-28
Sistema Atelier Picinin | [8 empty] | 2022-08-29
2022-08-30
SPRINT #1 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-08-31
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-09-01
1 | 2022-09-02 | Front-End | 1 | Lucas | Concluído | 48 | 12 |  | 2022-09-02
2 | 2022-09-05 | Back-End | 1 | Nikolas | Concluído | 72 | 13 |  | 2022-09-03
3 | 2022-09-02 | Front-End | 2 | Lucas | Concluído | 48 | 12 |  | 2022-09-04
4 | 2022-09-05 | Back-End | 2 | Nikolas | Concluído | 72 | 13 |  | 2022-09-05
5 | 2022-09-02 | Front-End | 3 | Lucas | Concluído | 48 | 12
6 | 2022-09-05 | Back-End | 3 | Nikolas | Concluído | 72 | 13
7 | 2022-09-02 | Front-End | 4 | Gabriel Lima | Concluído | 48 | 12
8 | 2022-09-05 | Back-End | 4 | Gabriel de Souza | Concluído | 72 | 36
9 | 2022-09-02 | Front-End | 5 | Gabriel Lima | Concluído | 48 | 12
10 | 2022-09-05 | Back-End | 5 | Gabriel de Souza | Concluído | 72 | 36
11 | 2022-09-02 | Front-End | 6 | Gabriel Lima | Concluído | 48 | 12
12 | 2022-09-05 | Back-End | 6 | Gabriel de Souza | Concluído | 72 | 36
13 | 2022-09-05 | Diagrama de caso de uso | - | Gabriel Lima | Concluído | 2 | 2 | Diagrama de caso de uso dos requisitos 1,2,3,4,5,6
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 722 | 221
|  | 13 |  |  | 13
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Lucas Picinin Campos Lutti | [5 empty] | 0 | 0
Gabriel Lima | [5 empty] | 146 | 38
Gabriel de Souza | [5 empty] | 216 | 108
Nikolas Louret | [5 empty] | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJHs_WQ (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJHs_WE (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-09-06
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-09-07
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-09-08
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-09-09
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-09-10
2022-09-11
Sistema Atelier Picinin | [8 empty] | 2022-09-12
2022-09-13
SPRINT #2 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-09-14
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-09-15
1 | 2022-09-19 | Finalizar cadastro de produtos | 4 5 6 | Gabriel de Souza | Concluído | 24 | 0 |  | 2022-09-16
2 | 2022-09-19 | Finalizar cadastro de insumos no estoque | 1 2 3 | Nikolas | Concluído | 24 | 32 |  | 2022-09-17
3 | 2022-09-19 | Frontend/Backend | 11 | Gabriel Lima | Concluído | 24 | 20 |  | 2022-09-18
4 | 2022-09-19 | Frontend/Backend | 12 | Lucas | Executando | 24 | 0 |  | 2022-09-19
5 | 2022-09-13 | Diagrama de caso de uso | - | Lucas | Concluído | 2 | 1 | Atualização do diagrama de caso de uso com os requisitos da Sprint 2
6 | 2022-09-13 | Ata de reunião | - | Lucas | Concluído | 1 | 1 | Preenchimento da ata de reunião com o cliente
7 | 2022-09-19 | Planejamento da Sprint 3 | - | Gabriel Lima | Concluído | 2 | 0 | Planejamento da Sprint 3 com as tarefas atribuídas aos membros do grupo
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 101 | 54
|  | 7 |  |  | 6
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Lucas Picinin Campos Lutti | [5 empty] | 0 | 0
Gabriel Lima | [5 empty] | 0 | 0
Gabriel de Souza | [5 empty] | 0 | 0
Nikolas Louret | [5 empty] | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJHs_WM (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B72: ====== ID#AAAAEJHs_Wc (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-09-20
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-09-21
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-09-22
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-09-23
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-09-24
2022-09-25
Sistema Atelier Picinin | [8 empty] | 2022-09-26
2022-09-27
SPRINT #3 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-09-28
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-09-29
1 |  | Interfaces de usuário | - | Nikolas | Planejado | 3 | 0 |  | 2022-09-30
2 |  | Diagrama de caso de uso | - | Gabriel de Souza | Planejado | 2 | 0 |  | 2022-10-01
3 |  | Planejamento Sprint 4 | - | Gabriel Lima | Planejado | 2 | 0 |  | 2022-10-02
4 |  | Atas de reunião | - | Lucas | Planejado | 2 | 0 |  | 2022-10-03
5 |  | Frontend/Backend | 13 | Gabriel Lima | Planejado | 16 | 0
6 |  | Frontend/Backend | 14 | Gabriel de Souza | Planejado | 16 | 0
7 |  | Frontend/Backend | 15 | Lucas | Planejado | 14 | 0
8 |  | Frontend/Backend | 16 | Nikolas | Planejado | 24 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 79 | 0
|  | 8 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Lucas Picinin Campos Lutti | [5 empty] | 0 | 0
Gabriel Lima | [5 empty] | 0 | 0
Gabriel de Souza | [5 empty] | 0 | 0
Nikolas Louret | [5 empty] | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJHs_WU (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJHs_WA (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-10-04
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-10-05
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-10-06
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-10-07
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-10-08
2022-10-09
Sistema Atelier Picinin | [8 empty] | 2022-10-10
2022-10-11
SPRINT #4 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-10-12
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-10-13
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-14
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-15
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-16
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-17
5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-18
6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-19
7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-20
8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-21
9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-22
10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-23
11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-24
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Lucas Picinin Campos Lutti | [5 empty] | 0 | 0
Gabriel Lima | [5 empty] | 0 | 0
Gabriel de Souza | [5 empty] | 0 | 0
Nikolas Louret | [5 empty] | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJHs_V4 (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJHs_Wg (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-10-25
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-10-26
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-10-27
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-10-28
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-10-29
2022-10-30
Sistema Atelier Picinin | [8 empty] | 2022-10-31
2022-11-01
SPRINT #4 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-11-02
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-11-03
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-11-04
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-11-05
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-11-06
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-11-07
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Lucas Picinin Campos Lutti | [5 empty] | 0 | 0
Gabriel Lima | [5 empty] | 0 | 0
Gabriel de Souza | [5 empty] | 0 | 0
Nikolas Louret | [5 empty] | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJHs_V4 (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJHs_Wg (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-11-08
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-11-09
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-11-10
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-11-11
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-11-12
2022-11-13
Sistema Atelier Picinin | [8 empty] | 2022-11-14
2022-11-15
SPRINT #5 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-11-16
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-11-17
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-11-18
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-11-19
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-11-20
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-11-21
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Lucas Picinin Campos Lutti | [5 empty] | 0 | 0
Gabriel Lima | [5 empty] | 0 | 0
Gabriel de Souza | [5 empty] | 0 | 0
Nikolas Louret | [5 empty] | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJHs_Wk (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJHs_WY (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno